## Feuil1
Date | Début | Fin | Total | Titre | Description | Type
2022-05-02 | 0.33333 | 0.39583 | 0.0625 | Prise de connaissance du cahier des charges | Prise de connaissance du cahier des charges et rencontre de l'expert Gilbert Gruaz | Analyze
2022-05-02 | 0.41667 | 0.4375 | 0.020833 | Création repo |  | Analyze
2022-05-02 | 0.4375 | 0.5 | 0.0625 | création de la documentation de projet | Intro, objectif ajouter dans la doc | Documentation
2022-05-02 | 0.5625 | 0.625 | 0.0625 | planification initiale |  | Documentation
2022-05-02 | 0.63889 | 0.67014 | 0.03125 | préparatin des logiciels a utiliser | PhpStorm, MySQL workbench, HeidiSQL | Analyze
2022-05-03 | 0.33333 | 0.375 | 0.041667 | création du projet sur phpStorm | index & structure MVC | Analyze
2022-05-03 | 0.375 | 0.44444 | 0.069444 | MCD | Création du mcd su draw.io | Analyze
2022-05-03 | 0.44444 | 0.51042 | 0.065972 | User stories | Création des user stories dans ice scrum | Analyze
2022-05-03 | 0.63889 | 0.67361 | 0.034722 | meeting avec chef de projet | Création du sprint 1 et ajout des user stories + revue | Analyze
2022-05-03 | 0.67361 | 0.70833 | 0.034722 | Correction planification initiale | Correction de la planification initiale et livraison périodique | Documentation
2022-05-05 | 0.36806 | 0.39931 | 0.03125 | Documentation de projet | Élaboration de la stratégie de test | Documentation
2022-05-05 | 0.40972 | 0.43056 | 0.020833 | meeting avec chef de projet | Nous avons revu le MCD afin de le corriger | Analyze
2022-05-05 | 0.43056 | 0.45139 | 0.020833 | Correction MCD | J'ai corriger le mcd. J'ai ajouter la date d'anniversaire dans la table user j'ai supprimer les colone targetedAreas et Type pour en créer des tables appart entier et j'ai rajouter la colonne matériel | Analyze
2022-05-05 | 0.45139 | 0.47917 | 0.027778 | Creation des tests d'acceptation sprint 1 |  | Analyze
2022-05-05 | 0.47917 | 0.51042 | 0.03125 | Creation des Maquettes | Création Main Page, SignUp Page et Create Program | Analyze
2022-05-05 | 0.5625 | 0.60417 | 0.041667 | Création Maquettes | Création Personal Programs, Personal Program, Exercice details, Create exercise | Analyze
2022-05-05 | 0.60417 | 0.62847 | 0.024306 | Correction MCD | J'ai du ajouter une table "programs" pour les programmes des utilisateurs | Analyze
2022-05-05 | 0.63889 | 0.6875 | 0.048611 | Documentation de projet | Ajout des maquettes et modification de la stratégie de tests | Documentation
2022-05-05 | 0.6875 | 0.70486 | 0.017361 | Discussion avec chef de projet | Le MCD n'étais pas encore au points do | Analyze
2022-05-06 | 0.33333 | 0.375 | 0.041667 | Correction du MCD | J'ai supprimmer l'association de la table programs a users et j'ai lier la table a l'association exercise | Analyze
2022-05-06 | 0.375 | 0.39583 | 0.020833 | Ajout du nouvel MCD et mise en pages des maquettes |  | Documentation
2022-05-06 | 0.40972 | 0.4375 | 0.027778 | Création du UseCase |  | Analyze
2022-05-06 | 0.4375 | 0.47917 | 0.041667 | Creation des test d'acceptation |  | Analyze
2022-05-06 | 0.47917 | 0.51042 | 0.03125 | Discussion avec chef de projet | j'ai demander a la chef de projet si dans le mcd il fallait supprimer l'association contain nous avons convenu que non | Analyze
2022-05-06 | 0.5625 | 0.58333 | 0.020833 | meeting avec chef de projet | nous avons finalement convenu que pour le MCD il faudrait lié les association contain et exercise | Analyze
2022-05-06 | 0.58333 | 0.62847 | 0.045139 | Création du MLD |  | Analyze
2022-05-09 | 0.33333 | 0.39583 | 0.0625 | Création des test d'acceptation sprint 2 | j'ai créer les test d'acceptation pour la Main Page, MLD, BDD, Sign up et Login Page | Analyze
2022-05-09 | 0.40972 | 0.4375 | 0.027778 | Création de la Base de donnée |  | Implementation
2022-05-09 | 0.4375 | 0.46875 | 0.03125 | sprint review | Avec le chef de projet on est passé a travèrs les differentes users stories je dois encore modifier le mcd ainsi que le mld j'ai une petite modif a faire sur une des mockup. | Analyze
2022-05-09 | 0.46875 | 0.51042 | 0.041667 | Modification mcd et mld | j'ai effacer la l'entité types et j'ai créer une nouvelle entité sequencies a la place de l'association contain. Dans le mld j'ai recrer les tables intermediaire entre programme et exercices et j'ai ajouter un id dans toutes les tables intermedière | Analyze
2022-05-09 | 0.5625 | 0.57292 | 0.010417 | Modification Use Case | J'ai rajouter créer un programme personnel pour les utilisateur et créer un programme pour l'admin | Analyze
2022-05-09 | 0.57292 | 0.60417 | 0.03125 | Création du schéma de navigation | jâi créer le schéma de navigation pour le user et l'admin | Documentation
2022-05-09 | 0.60417 | 0.64931 | 0.045139 | recherche de template | j'ai chercher un template pour mon site sur https://html5up.net/ | Implementation
2022-05-09 | 0.64931 | 0.67014 | 0.020833 | installtion du template | j'ai telecharger le template sur mon projet | Implementation
2022-05-10 | 0.33333 | 0.39931 | 0.065972 | implemenation du template pour gabarit | avec un peut d'aide de samuel mon collègue de classe | Implementation
2022-05-10 | 0.40972 | 0.44097 | 0.03125 | implemantation de la page d'acceuil |  | Implementation
2022-05-10 | 0.44444 | 0.47569 | 0.03125 | implemantation de la page de login |  | Implementation
2022-05-10 | 0.47917 | 0.51042 | 0.03125 | implementation de la page de signup |  | Implementation
2022-05-10 | 0.63889 | 0.67014 | 0.03125 | implementation de la fonction signup | j'ai développer une partie de la fonction de signup (récuperer les info, hash password ) | Implementation
2022-05-10 | 0.67014 | 0.70486 | 0.034722 | implementation de la fonction signup | j'ai créer les fonction pour ajouter un item dans la base de donnée | Implementation
2022-05-12 | 0.36458 | 0.39583 | 0.03125 | implementation de la fonction login | création de la fonction tryLogin qui a pour but de se connecter | Implementation
2022-05-12 | 0.40972 | 0.45833 | 0.048611 | implementation des helpers | dev la fonction helpers qui modifie les boutons de connexion en bouton de deconnexion et de page personnel | Implementation
2022-05-12 | 0.45833 | 0.47917 | 0.020833 | implementation des helpers | dev de la fonction de flashmessage | Implementation
2022-05-12 | 0.47917 | 0.51042 | 0.03125 | correction bug affichage | quand je me connecte ca affichais la page d'acceuil et la page de sign up le problème était un break dans l'index | Implementation
2022-05-12 | 0.5625 | 0.59375 | 0.03125 | Implementation page Admin | J'ai créer la page admin et j'y ai ajouter les fromulaires pour ajouter | Implementation
2022-05-12 | 0.59375 | 0.62847 | 0.034722 | fonction ajouter pour places | j'ai créer les fonction pour pouvoir ajouter un lieu dans la bdd | Implementation
2022-05-12 | 0.63889 | 0.67014 | 0.03125 | fonction ajouter pour programmes et zones ciblé | j'ai créer les fonction pour ajouter un programme et une zone ciblée dans la bdd | Implementation
2022-05-12 | 0.67361 | 0.70486 | 0.03125 | affichage deselement créer | j'ai implementer l'affichage des elements puis j'ai réflechis a comment les supprimer | Implementation
2022-05-13 | 0.33333 | 0.36458 | 0.03125 | création de la fonction pour supprimer | j'ai créer la fonction pour supprimer un lieu de la bdd | Implementation
2022-05-13 | 0.36458 | 0.45833 | 0.09375 | gestion des exceptions pour la création de donnée pour lieu | un flashmessage apparait indiquant soit que le champ est vide soit que le lieu a déjà été créer | Implementation
2022-05-13 | 0.45833 | 0.51042 | 0.052083 | gestion des exceptions pour la création de donnée pour programmes et zones |  | Implementation
2022-05-13 | 0.5625 | 0.59375 | 0.03125 | création de la page Creation d'exercice | implementation du formulaire pour créer un ex | Implementation
2022-05-13 | 0.59722 | 0.61806 | 0.020833 | revue du mld | j'ai remarquer que ma base de donnée n'etais pas correcte je dois retirer le la difficulter et le matériel de la table exercice pour en créer deux nouvelles tables | Implementation
2022-05-13 | 0.61806 | 0.62847 | 0.010417 | préparation et rendu périodique |  | Documentation
2022-05-16 | 0.33333 | 0.36458 | 0.03125 | Création des test d'acceptation |  | Analyze
2022-05-16 | 0.36458 | 0.39583 | 0.03125 | sprint review | Avec le chef de projet on est passé a travèrs les differentes users stories. Il me faut finir la partie de création d'ex de la partie admin, modifier le mcd mld et la base de donné en créeant une nouvelle table materials ainsi que créer des messages d'erreur pour les inputs vide dans le sign in et login | Analyze
2022-05-16 | 0.40972 | 0.44097 | 0.03125 | modification mcd mld bdd | j'ai modifier le mcd et mld puis la base de donnée en créeant une nouvelle table materials | Implementation
2022-05-16 | 0.44444 | 0.51042 | 0.065972 | affichage des messages d'erreures | j'ai ajouter des messages d'erreures pour les login et sign in. Si les inputs sont vide si l'email existe déjà | Implementation
2022-05-16 | 0.5625 | 0.625 | 0.0625 | fontion ajout supprimer materiel | j'ai ajouter la possibilité de créer du nouveau matériel et de le supprimmer | Implementation
2022-05-16 | 0.63889 | 0.67014 | 0.03125 | ajout des exeption pour matériel | des messages d'erreures s'affichent maintent quand on veut créer un matériel : redondance champs vide | Implementation
2022-05-17 | 0.33333 | 0.35417 | 0.020833 | implementation des inputs pour créer un exercice | j'ai rajouter les inputs nessessaire pour l'upload d'un exercice | Implementation
2022-05-17 | 0.35417 | 0.39583 | 0.041667 | création de la fonction permettant de créer un exercice | la fonction dans le modèle n'ajoute pas l'image pour l'instant et n'update pas les table intermediare ex exercise_practice_place | Implementation
2022-05-17 | 0.40972 | 0.4375 | 0.027778 | recherche pour upload une image dans le dossier images | dans w3 school j'ai trouver comment upload une image | Implementation
2022-05-17 | 0.44097 | 0.51042 | 0.069444 | implementation de la fonction d'upload d'image | en me basant sur la fonction de w3school j'ai adpter la fonction a mon code puis ai ajouter le nom de l'image dans la fonction pour créer un ex | Implementation
2022-05-17 | 0.63889 | 0.67014 | 0.03125 | implementation des message d'erreur | j'ai implementer les messages d'erreurs pour ( fichier n'est pas une image, fichier trop lourd, fichier déjà existant) | Implementation
2022-05-17 | 0.67361 | 0.70486 | 0.03125 | ajout de la structure de code dans la doc avec description |  | Documentation
2022-05-19 | 0.36806 | 0.39583 | 0.027778 | detaille en plus de la structure de code |  | Documentation
2022-05-19 | 0.40972 | 0.43056 | 0.020833 | modification des schéma de navigation | les schémas étaient faux par rapport a l'avancée du site | Documentation
2022-05-19 | 0.43056 | 0.44792 | 0.017361 | meeting avec l'expert 2 laurent ruchat
2022-05-19 | 0.45139 | 0.51042 | 0.059028 | finalisation création exercise | j'ai créer les fonction pour update les tables intermediare quand on crée un exercice | Implementation
2022-05-19 | 0.5625 | 0.58333 | 0.020833 | message d'erreur si le nom de l'ex existe déjà |  | Implementation
2022-05-19 | 0.58333 | 0.62847 | 0.045139 | fonction de création d'ex fini | je peux désormais créer un exercice en y ajoutant une image et en y insérant les information voulu | Implementation
2022-05-19 | 0.63889 | 0.66667 | 0.027778 | afficheage de tous les ex créer |  | Implementation
2022-05-19 | 0.66667 | 0.68056 | 0.013889 | afficheage des details d'un ex | j'ai créer la page de détails d'ex elle n'affiche que le nom de l'ex pour l'instant | Implementation
2022-05-19 | 0.68056 | 0.69444 | 0.013889 | ajout du chemin des scripts |  | Documentation
2022-05-20 | 0.33333 | 0.39583 | 0.0625 | implementation de la page perso user | le user peut aller sur ca page perso on voit les deux dropdown place et program ainsi que le bouton pour créer le programme perso | Implementation
2022-05-20 | 0.40972 | 0.47569 | 0.065972 | ajout de donnée ex pour créer les programmes |  | Implementation
2022-05-20 | 0.47917 | 0.51042 | 0.03125 | reflection pour la logique de création de programme |  | Analyze
2022-05-20 | 0.5625 | 0.60417 | 0.041667 | début de la fonction pour créer le programme | je peux var_dump les id des exercise qui partagent le meme lieu et programme | Implementation
2022-05-20 | 0.60417 | 0.62847 | 0.024306 | preparation rendu périodique |  | Documentation
2022-05-23 | 0.33333 | 0.35417 | 0.020833 | installation de la bdd sur le pc personnel |  | Implementation
2022-05-23 | 0.35417 | 0.39931 | 0.045139 | sprint review 3 | on as eu le sprint review avec le chef de projet on a convenu que le manuel d'utilisateur ne sera pas fais. Dev login sign up et admin page fini, il reste l'export to pdf création de programmes deploy on swisscenter ex details | Analyze
2022-05-23 | 0.40972 | 0.67014 | 0.26042 | migraine | depuis le matin j'avais une migrainne je suis passer chez l'infermiere scolaire qui m'as dispensé j'ai donc informer la chef de projet elle m'as dis de rattarapper mes heures durant l'ascension soit 4:30 a rattrapé | Maladie
2022-05-24 | 0.33333 | 0.39583 | 0.0625 | recherche de conception | j'ai reflechis a comment je comptai créer l'algorithme pour créer un programme | Implementation
2022-05-24 | 0.40972 | 0.45833 | 0.048611 | recherche de conception | il faut que je recupere le last id de la zone ciblé puis que je fasse un random de cette id ensuite que je fasse une condition qui prennent un ou deux ex par zones ciblé et ensuite ajouiter tout ca dans la table intermédiare de sequencies_has_users | Implementation
2022-05-24 | 0.45833 | 0.5 | 0.041667 | entretien tech es
2022-05-24 | 0.63889 | 0.6875 | 0.048611 | deployment du site sur swisscenter | avec l'aide de christopher pardo j'ai deplyer mon site avec le ssh, le site tourne | Implementation
2022-05-24 | 0.6875 | 0.70486 | 0.017361 | préparation et rendu périodique |  | Implementation
2022-05-28 | 0.58333 | 0.66667 | 0.083333 | rattrapage temps malade | Avec l'aide de Luis pedro j'ai fini ma fonction création de programmes | Implementation
2022-05-28 | 0.6875 | 0.72917 | 0.041667 | rattrapage temps malade | l'utilisateur peut voir ses differents programmes et afficher les exercices | Implementation
2022-05-28 | 0.72917 | 0.77083 | 0.041667 | rattrapage temps malade | installation de mpdf sur le projet. J'avais un problème avec la génération de pdf donc j'ai demander un peu d'aide a samuel on as remaquer que composer installais la mauvaise version | Implementation
2022-05-29 | 0.70833 | 0.75 | 0.041667 | rattrapage temps malade | mise en page du pdf générer et publication sur swisscenter (j'ai du enlever quelque warning qui apparaissait sur le site) | Implementation
2022-05-30 | 0.5625 | 0.625 | 0.0625 | erreur sur la page perso | sur la page perso dans swisscenter une erreur de syntaxe sql apparait le problème était que dans une fonction du model j'avais en prefixe la db local | Implementation
2022-05-30 | 0.63889 | 0.66667 | 0.027778 | erreur génération pdf | sur mon site en local la génération de pdf ne fonctionne pas du au images pourtant ca fonctionne sur swisscenter | Implementation
2022-05-30 | 0.79167 | 0.83333 | 0.041667 | rattrapage temps malade | ajout de commentaire et ajout info en plus sur pdf | Implementation
2022-05-31 | 0.33333 | 0.51042 | 0.17708 | finalisation doc |  | Documentation
0

## Feuil2
Analyze | 0.0625 | Analyze | 1.0035
Analyze | 0.020833 | Documentation | 0
Documentation | 0.0625 | Implementation | 2.066
Documentation | 0.0625 | Test | 0
Analyze | 0.03125
Analyze | 0.041667
Analyze | 0.069444
Analyze | 0.065972
Analyze | 0.034722
Documentation | 0.034722
Documentation | 0.03125
Analyze | 0.020833
Analyze | 0.020833
Analyze | 0.027778
Analyze | 0.03125
Analyze | 0.041667
Analyze | 0.024306
Documentation | 0.048611
Analyze | 0.017361
Analyze | 0.041667
Documentation | 0.020833
Analyze | 0.027778
Analyze | 0.041667
Analyze | 0.03125 |  | 3.9861
Analyze | 0.020833
Analyze | 0.045139
Analyze | 0.0625
Implementation | 0.027778
Analyze | 0.03125
Analyze | 0.041667
Analyze | 0.010417
Documentation | 0.03125
Implementation | 0.045139
Implementation | 0.020833
Implementation | 0.065972
Implementation | 0.03125
Implementation | 0.03125
Implementation | 0.03125
Implementation | 0.03125
Implementation | 0.034722
Implementation | 0.03125
Implementation | 0.048611
Implementation | 0.020833
Implementation | 0.03125
Implementation | 0.03125
Implementation | 0.034722
Implementation | 0.03125
Implementation | 0.03125
Implementation | 0.03125
Implementation | 0.09375
Implementation | 0.052083
Implementation | 0.03125
Implementation | 0.020833
Documentation | 0.010417
Analyze | 0.03125
Analyze | 0.03125
Implementation | 0.03125
Implementation | 0.065972
Implementation | 0.0625
Implementation | 0.03125
Implementation | 0.020833
Implementation | 0.041667
Implementation | 0.027778
Implementation | 0.069444
Implementation | 0.03125
Documentation | 0.03125
Documentation | 0.027778
Documentation | 0.020833
0 | 0.017361
Implementation | 0.059028
Implementation | 0.020833
Implementation | 0.045139
Implementation | 0.027778
Implementation | 0.013889
Documentation | 0.013889
Implementation | 0.0625
Implementation | 0.065972
Analyze | 0.03125
Implementation | 0.041667
Documentation | 0.024306
Implementation | 0.020833
Analyze | 0.045139
Maladie | 0.26042
Implementation | 0.0625
Implementation | 0.048611
0 | 0.041667
Implementation | 0.048611
Implementation | 0.017361
Implementation | 0.083333
Implementation | 0.041667
Implementation | 0.041667
Implementation | 0.041667
Implementation | 0.0625
Implementation | 0.027778
Implementation | 0.041667
Documentation | 0.17708
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0