## Feuil1
Date | Début | Fin | Total | Titre | Description | Type
2022-05-02 | 0.33333 | 0.39583 | 0.0625 | Prise de connaissance du cahier des charges | Prise de connaissance du cahier des charges et rencontre de l'expert Gilbert Gruaz
2022-05-02 | 0.41667 | 0.4375 | 0.020833 | Création repo
2022-05-02 | 0.4375 | 0.5 | 0.0625 | création de la documentation de projet | Intro, objectif ajouter dans la doc
2022-05-02 | 0.5625 | 0.625 | 0.0625 | planification initiale
2022-05-02 | 0.63889 | 0.67014 | 0.03125 | préparatin des logiciels a utiliser | PhpStorm, MySQL workbench, HeidiSQL
2022-05-03 | 0.33333 | 0.375 | 0.041667 | création du projet sur phpStorm | index & structure MVC
2022-05-03 | 0.375 | 0.44444 | 0.069444 | MCD | Création du mcd su draw.io
2022-05-03 | 0.44444 | 0.51042 | 0.065972 | User stories | Création des user stories dans ice scrum
2022-05-03 | 0.63889 | 0.67361 | 0.034722 | meeting avec chef de projet | Création du sprint 1 et ajout des user stories + revue
0