## Feuil1
Date | Début | Fin | Total | Titre | Description | Type
2022-05-02 | 0.33333 | 0.39583 | 0.0625 | Prise de connaissance du cahier des charges | Prise de connaissance du cahier des charges et rencontre de l'expert Gilbert Gruaz
2022-05-02 | 0.41667 | 0.4375 | 0.020833 | Création repo
2022-05-02 | 0.4375 | 0.5 | 0.0625 | création de la documentation de projet | Intro, objectif ajouter dans la doc
2022-05-02 | 0.5625 | 0.625 | 0.0625 | planification initiale
2022-05-02 | 0.63889 | 0.67014 | 0.03125 | préparatin des logiciels a utiliser | PhpStorm, MySQL workbench, HeidiSQL
2022-05-03 | 0.33333 | 0.375 | 0.041667 | création du projet sur phpStorm | index & structure MVC
2022-05-03 | 0.375 | 0.44444 | 0.069444 | MCD | Création du mcd su draw.io
2022-05-03 | 0.44444 | 0.51042 | 0.065972 | User stories | Création des user stories dans ice scrum
2022-05-03 | 0.63889 | 0.67361 | 0.034722 | meeting avec chef de projet | Création du sprint 1 et ajout des user stories + revue
2022-05-03 | 0.67361 | 0.70833 | 0.034722 | Correction planification initiale | Correction de la planification initiale et livraison périodique
2022-05-05 | 0.36806 | 0.39931 | 0.03125 | Documentation de projet | Élaboration de la stratégie de test
2022-05-05 | 0.40972 | 0.43056 | 0.020833 | meeting avec chef de projet | Nous avons revu le MCD afin de le corriger
2022-05-05 | 0.43056 | 0.45139 | 0.020833 | Correction MCD | J'ai corriger le mcd. J'ai ajouter la date d'anniversaire dans la table user j'ai supprimer les colone targetedAreas et Type pour en créer des tables appart entier et j'ai rajouter la colonne matériel
2022-05-05 | 0.45139 | 0.47917 | 0.027778 | Creation des tests d'acceptation sprint 1
2022-05-05 | 0.47917 | 0.51042 | 0.03125 | Creation des Maquettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0