## Feuil1
Date | Début | Fin | Total | Titre | Description | Type
2022-05-02 | 0.33333 | 0.39583 | 0.0625 | Prise de connaissance du cahier des charges | Prise de connaissance du cahier des charges et rencontre de l'expert Gilbert Gruaz | Analyze
2022-05-02 | 0.41667 | 0.4375 | 0.020833 | Création repo |  | Analyze
2022-05-02 | 0.4375 | 0.5 | 0.0625 | création de la documentation de projet | Intro, objectif ajouter dans la doc | Documentation
2022-05-02 | 0.5625 | 0.625 | 0.0625 | planification initiale |  | Documentation
2022-05-02 | 0.63889 | 0.67014 | 0.03125 | préparatin des logiciels a utiliser | PhpStorm, MySQL workbench, HeidiSQL | Analyze
2022-05-03 | 0.33333 | 0.375 | 0.041667 | création du projet sur phpStorm | index & structure MVC | Analyze
2022-05-03 | 0.375 | 0.44444 | 0.069444 | MCD | Création du mcd su draw.io | Analyze
2022-05-03 | 0.44444 | 0.51042 | 0.065972 | User stories | Création des user stories dans ice scrum | Analyze
2022-05-03 | 0.63889 | 0.67361 | 0.034722 | meeting avec chef de projet | Création du sprint 1 et ajout des user stories + revue | Analyze
2022-05-03 | 0.67361 | 0.70833 | 0.034722 | Correction planification initiale | Correction de la planification initiale et livraison périodique | Documentation
2022-05-05 | 0.36806 | 0.39931 | 0.03125 | Documentation de projet | Élaboration de la stratégie de test | Documentation
2022-05-05 | 0.40972 | 0.43056 | 0.020833 | meeting avec chef de projet | Nous avons revu le MCD afin de le corriger | Analyze
2022-05-05 | 0.43056 | 0.45139 | 0.020833 | Correction MCD | J'ai corriger le mcd. J'ai ajouter la date d'anniversaire dans la table user j'ai supprimer les colone targetedAreas et Type pour en créer des tables appart entier et j'ai rajouter la colonne matériel | Analyze
2022-05-05 | 0.45139 | 0.47917 | 0.027778 | Creation des tests d'acceptation sprint 1 |  | Analyze
2022-05-05 | 0.47917 | 0.51042 | 0.03125 | Creation des Maquettes | Création Main Page, SignUp Page et Create Program | Analyze
2022-05-05 | 0.5625 | 0.60417 | 0.041667 | Création Maquettes | Création Personal Programs, Personal Program, Exercice details, Create exercise | Analyze
2022-05-05 | 0.60417 | 0.62847 | 0.024306 | Correction MCD | J'ai du ajouter une table "programs" pour les programmes des utilisateurs | Analyze
2022-05-05 | 0.63889 | 0.6875 | 0.048611 | Documentation de projet | Ajout des maquettes et modification de la stratégie de tests | Documentation
2022-05-05 | 0.6875 | 0.70486 | 0.017361 | Discussion avec chef de projet | Le MCD n'étais pas encore au points do | Analyze
2022-05-06 | 0.33333 | 0.375 | 0.041667 | Correction du MCD | J'ai supprimmer l'association de la table programs a users et j'ai lier la table a l'association exercise | Analyze
2022-05-06 | 0.375 | 0.39583 | 0.020833 | Ajout du nouvel MCD et mise en pages des maquettes |  | Documentation
2022-05-06 | 0.40972 | 0.4375 | 0.027778 | Création du UseCase |  | Analyze
2022-05-06 | 0.4375 | 0.47917 | 0.041667 | Creation des test d'acceptation |  | Analyze
2022-05-06 | 0.47917 | 0.51042 | 0.03125 | Discussion avec chef de projet | j'ai demander a la chef de projet si dans le mcd il fallait supprimer l'association contain nous avons convenu que non | Analyze
2022-05-06 | 0.5625 | 0.58333 | 0.020833 | meeting avec chef de projet | nous avons finalement convenu que pour le MCD il faudrait lié les association contain et exercise | Analyze
2022-05-06 | 0.58333 | 0.62847 | 0.045139 | Création du MLD |  | Analyze
2022-05-09 | 0.33333 | 0.39583 | 0.0625 | Création des test d'acceptation sprint 2 | j'ai créer les test d'acceptation pour la Main Page, MLD, BDD, Sign up et Login Page | Analyze
2022-05-09 | 0.40972 | 0.4375 | 0.027778 | Création de la Base de donnée |  | Implementation
2022-05-09 | 0.4375 | 0.46875 | 0.03125 | sprint review | Avec le chef de projet on est passé a travèrs les differentes users stories je dois encore modifier le mcd ainsi que le mld j'ai une petite modif a faire sur une des mockup.
2022-05-09 | 0.46875 | 0.51042 | 0.041667 | Modification mcd et mld | j'ai effacer la l'entité types et j'ai créer une nouvelle entité sequencies a la place de l'association contain. Dans le mld j'ai recrer les tables intermediaire entre programme et exercices et j'ai ajouter un id dans toutes les tables intermedière
2022-05-09 | 0.5625 | 0.57292 | 0.010417 | Modification Use Case | J'ai rajouter créer un programme personnel pour les utilisateur et créer un programme pour l'admin
2022-05-09 | 0.57292 | 0.60417 | 0.03125 | Création du schéma de navigation | jâi créer le schéma de navigation pour le user et l'admin
2022-05-09 | 0.60417 | 0.62847 | 0.024306 | recherche de template | j'ai chercher un template pour mon site sur https://html5up.net/
2022-05-09 | 0.63889 | 0.67014 | 0.03125 | installtion du template | j'ai telecharger le template sur mon projet
0
0
0
0
0
0
0

## Feuil2
Analyze | 0.0625 | Analyze | 0.78125
Analyze | 0.020833 | Documentation | 0
Documentation | 0.0625 | Implementation | 0.027778
Documentation | 0.0625 | Test | 0
Analyze | 0.03125
Analyze | 0.041667
Analyze | 0.069444
Analyze | 0.065972
Analyze | 0.034722
Documentation | 0.034722
Documentation | 0.03125
Analyze | 0.020833
Analyze | 0.020833
Analyze | 0.027778
Analyze | 0.03125
Analyze | 0.041667
Analyze | 0.024306
Documentation | 0.048611
Analyze | 0.017361
Analyze | 0.041667
Documentation | 0.020833
Analyze | 0.027778
Analyze | 0.041667
Analyze | 0.03125 |  | 1.2396
Analyze | 0.020833
Analyze | 0.045139
Analyze | 0.0625
Implementation | 0.027778
0 | 0.03125
0 | 0.041667
0 | 0.010417
0 | 0.03125
0 | 0.024306
0 | 0.03125
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0